Администрация Краснобаковского района                                               Нижегородской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| О реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории Краснобаковского района Нижегородской области | От 08.06.2021 № 121-р |
| --- | --- |

С целью создания системы организации содержательного и позитивного досуга детей и молодежи по месту жительства в каникулярный период летом 2021 года на территории Краснобаковского района Нижегородской области и вовлечения их в социальную практику, профилактику асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде, в соответствии с Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 22.04.2021 № 316-01-63-973/21 «О реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2021 году»:

1. Управлению образования и молодежной политики Адинистрации Краснобаковского района Нижегородской области провести работу по релизации областного проекта «Дворовая практика» (далее – Проект) на территории Краснобаковского района Нижегородской области.

2.  Утвердить «дорожную карту» реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2021 году на территории Краснобаковского района Нижегородской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации по экономике и социальным вопросам А.Е. Запевалова.

| И.о.Главы Администрации района | А.Е. Запевалов |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению Администрации Краснобаковского района от 08.06.2021 № 121-р

Дорожная карта

реализации областного проекта «Дворовая практика»

в 2021 году на территории Краснобаковского района Нижегородской области

| № | Содержание | Сроки реализации | Исполнители | Предполагаемый результат/вид документа | Индикаторы эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совещание кураторов Проекта | Июнь 2021г. | Управление образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района | Письмо «О проведении совещания кураторов Проекта» | Участие всех ответственных лиц от учреждений-кураторов Проекта Обозначение ключевых показателей эффективности реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2021 году |
| 2. | Издание приказа структурного подразделения, ответственного за реализацию Проекта | Июнь 2021г. | Управление образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района | Приказ управления образования «О реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2021 году | Наличие приказа управления образования «О реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2021 году |
| 3. | Составление единой рабочей сетки реализации Проекта | До 10 июня 2019г. | Управление образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района Учреждение-координатор | Сбор информации о планируемом количестве дворовых площадок, работающих в июле-августе 2021г. на территории Краснобаковского района Сводная информация о работе дворовых площадок в июне-августе 2021г. | Обновление базы данных по работе дворовых площадок в июле-августе 2021 года |
| 4. | Разработка плана информационного освещения (медиаплана) реализации | Июнь 2021г. | Учреждение-координатор, Учреждения-кураторы | Составление муниципального плана | Наличие плана во всех учреждениях-кураторах Проекта |
| 5. | Реализация плана информационного освещения (медиаплана) Проекта | Июнь - октябрь 2019г. | Учреждение-координатор, Учреждения-кураторы | Мониторинг реализации плана информационного освещения (медиаплана) Проекта | Не менее 3 публикаций в месяц до 1 июля 2021г. Не менее 10 публикаций ежемесячно с 1 июля по 31 августа 2021 года Не менее 3 публикаций в период подведения итогов реализации Проекта |
| 6. | Реализация Проекта | июнь - октябрь 2019г. | Учреждение-координатор, Учреждения-кураторы | Мониторинг реализации Проекта | Работа дворовых площадок Увеличение количества детей старше 12 лет, принимающих участие в работе дворовых площадок Увеличение детей, состоящих на различных формах профилактического учета, участвующих в работе дворовых площадок Увеличение количества студентов, организующих работу дворовых площадок Реализация и участие в 3 областных онлайн-акциях под #Дворовая практика2021 |
| 7. | Изучение опыта работы | Июнь-август 2021г. | Управление образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района Нижегородской области | Приказ управления образования «Об изучении опыта работы по реализации Проекта» Составлен график проведения выездов с целью изучения опыта реализации Проекта Изучение опыта работы по реализации Проекта в ходе инструктивно-методических выездов Информационно-аналитические материалы | Осуществление инструктивно-методических выездов Проведение анализа работы по реализации Проекта по итогам выездов |
| 8. | Сбор отчетных документов по итогам реализации Проекта в электронном виде и на бумажном носителе | До 6 сентября 2021г. | Управление образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района Нижегородской области | Сбор отчетных документов по итогам реализации Проекта в 2021 году | Отчеты и папки-портфолио сданы всеми учреждениями-кураторами Информационно-аналитическая справка о реализации Проекта в 2021 году Рейтинг эффективности реализации Проекта |
| 9. | Итоговое мероприятие по результатам реализации Проекта | До 1 ноября 2021 года | Управление образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района Нижегородской области | Приказ «Об итогах реализации Проекта» Информационно-аналитические материалы | Трансляция лучших практик Представление результатов проведения различных форм обратной связи от участников Проекта (студенты, дети и молодежь- участники работы дворовых площадок, родительское и педагогическое сообщество) Определение перспективных задач по реализации Проекта в 2022 году |