РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации Краснобаковского района

Нижегородской области

- П Р И К А З

| 17.01.2012 г. | № 10 |
| --- | --- |

Об утверждении плана работы

по подготовке к введению

комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

Во исполнении поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года № Пр-2009 в целях введения с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и на основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 г. № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план работы по подготовке к введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (Приложение 1).

- Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста Управления образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района Замыслову И.Н.

Начальник Управления образования

и молодежной политики						Н.С.Соловьева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Управления образования

и молодежной политики Администрации

Краснобаковского района

от 17.01.2012 г. №  10

План

работы по подготовке к введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение - приказ о создании рабочей группы по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; - приказ об утверждении плана работы рабочей группы по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; - приказ о введении в образовательные учреждения района комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». | Январь, февраль 2012 г. | Замыслова И.Н. |
| 2. | Определение состава педагогов для преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». | Январь, февраль 2012 г. | Михейкина Л.Н. |
| 3. | Направление педагогов для обучения преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» через курсы повышения квалификации ГБДОУ ДПО НИРО | Февраль, март, апрель 2012 г. | Михейкина Л.Н. |
| 4. | Приобретение учебной литературы по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» | В течение года | Образовательные учреждения |
| 5. | Родительские собрания по подготовке к введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Январь, февраль 2012 г. | Образовательные учреждения |
| 6. | Организация индивидуальных консультаций преподавателей предмета «Основы религиозных культур и светской этики» с родителями | В течение года | Преподаватели образовательных учреждений |
| 7. | Размещение информации на сайтах Управления образования и молодежной политики и образовательных учреждений о введении и преподавании комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | В течение 2012 года | Управление образования и молодежной политики, образовательные учреждения |
| 8. | Совещание директоров по подготовке к введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Март 2012 г. | Управление образования и молодежной политики, МБОУ Шеманихинская СОШ |
| 9. | Создание районного методического объединения по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» | В течение 2012 года | Михейкина Л.Н. |
| 10. | Направление руководителей образовательных учреждений на курсы повышения квалификации по вопросам введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | В течение 2012 года | Михейкина Л.Н. |
| 11. | Мониторинг по введению и преподаванию комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Сентябрь 2012 г., Январь 2013 г. | Замыслова И.Н. Михейкина Л.Н. |