Администрация Краснобаковского района                                               Нижегородской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| От _15.04.2019 О реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории Краснобаковского района Нижегородской области | № 83-р |
| --- | --- |

С целью создания системы организации содержательного и позитивного досуга детей и молодежи по месту жительства в каникулярный период летом 2019 года на территории Краснобаковского района Нижегородской области и вовлечения их в социальную практику, профилактику асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде, в соответствии с Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 14.03.2019 № 316-01-63-636 «О реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2019 году»:

1. Управлению образования и молодежной политики Адинистрации Краснобаковского района Нижегородской области провести работу по релизации областного проекта «Дворовая практика» (далее – Проект) на территории Краснобаковского района Нижегородской области.

2.  Утвердить «дорожную карту» реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2019 году на территории Краснобаковского района Нижегородской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Н.В. Корзунову.

| Глава Администрации района | Н.В. Смирнов |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению Администрации Краснобаковского района от _15.04.2019 № 83-р

Дорожная карта

реализации областного проекта «Дворовая практика»

в 2019 году на территории Краснобаковского района Нижегородской области

| № | Содержание | Сроки реализации | Исполнители | Предполагаемый результат/вид документа | Индикаторы эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совещание кураторов Проекта | Апрель 2019г. | Управление образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района | Письмо «О проведении совещания кураторов Проекта» | Участие всех ответственных лиц от учреждений-кураторов Проекта Обозначение ключевых показателей эффективности реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2019 году |
| 2. | Издание приказа структурного подразделения, ответственного за реализацию Проекта | Апрель 2019г. | Управление образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района | Приказ управления образования «О реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2019 году | Наличие приказа управления образования «О реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2019 году |
| 3. | Составление единой рабочей сетки реализации Проекта | До 10 мая 2019г. | Управление образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района Учреждение-координатор | Сбор информации о планируемом количестве дворовых площадок, работающих в июне-августе 2019г. на территории Краснобаковского района Сводная информация о работе дворовых площадок в июне-августе 2019г. | Обновление базы данных по работе дворовых площадок в июне-августе 2019 года |
| 4. | Разработка плана информационного освещения (медиаплана) реализации | Апрель 2019г. | Учреждение-координатор, Учреждения-кураторы | Составление муниципального плана | Наличие плана во всех учреждениях-кураторах Проекта |
| 5. | Реализация плана информационного освещения (медиаплана) Проекта | Апрель - октябрь 2019г. | Учреждение-координатор, Учреждения-кураторы | Мониторинг реализации плана информационного освещения (медиаплана) Проекта | Не менее 3 публикаций в месяц до 1 июня 2019г. Не менее 10 публикаций ежемесячно с 1 июня по 31 августа 2019 года Не менее 3 публикаций в период подведения итогов реализации Проекта |
| 5. | Реализация Проекта | Апрель - октябрь 2019г. | Учреждение-координатор, Учреждения-кураторы | Мониторинг реализации Проекта | Работа дворовых площадок Увеличение количества детей старше 12 лет, принимающих участие в работе дворовых площадок Увеличение детей, состоящих на различных формах профилактического учета, участвующих в работе дворовых площадок Увеличение количества студентов, организующих работу дворовых площадок Реализация и участие в 3 областных онлайн-акциях под #Дворовая практика2019 |
| 6. | Изучение опыта работы | Июнь-август 2019г. | Управление образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района Нижегородской области | Приказ управления образования «Об изучении опыта работы по реализации Проекта» Составлен график проведения выездов с целью изучения опыта реализации Проекта Изучение опыта работы по реализации Проекта в ходе инструктивно-методических выездов Информационно-аналитические материалы | Осуществление инструктивно-методических выездов Проведение анализа работы по реализации Проекта по итогам выездов |
| 8. | Сбор отчетных документов по итогам реализации Проекта в электронном виде и на бумажном носителе | До 6 сентября 2019г. | Управление образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района Нижегородской области | Сбор отчетных документов по итогам реализации Проекта в 2019 году | Отчеты и папки-портфолио сданы всеми учреждениями-кураторами Информационно-аналитическая справка о реализации Проекта в 2019 году Рейтинг эффективности реализации Проекта |
| 9. | Итоговое мероприятие по результатам реализации Проекта | До 1 ноября 2019 года | Управление образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района | Приказ «Об итогах реализации Проекта» Информационно-аналитические материалы | Трансляция лучших практик Представление результатов проведения различных форм обратной связи от участников Проекта (студенты, дети и молодежь- участники работы дворовых площадок, родительское и педагогическое сообщество) Определение перспективных задач по реализации Проекта в 2020 году |