Администрация

Краснобаковского муниципального округа

Нижегородской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

|  | От _________________ № ______ |
| --- | --- |
| О реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области |  |

С целью создания системы организации содержательного и позитивного досуга детей и молодежи по месту жительства в каникулярный период летом 2024 года на территории Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области и вовлечения их в социальную практику, профилактику асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде, в соответствии с приказом министерства образования и науки Нижегородской области от 15.05.2024 № 316-01-63-1074/24 «О реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2024 году»:

1. Управлению образования Администрации Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области провести работу по реализации областного проекта «Дворовая практика» (далее – Проект) на территории Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области.

2. Утвердить «дорожную   карту»    реализации    областного    проекта «Дворовая практика» в 2024 году на территории Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации по социальным вопросам А.Н. Исаева.

| Глава местного самоуправления | А.А. Быков |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению администрации

Краснобаковского муниципального

округа

от______________№ ___________

Дорожная карта

реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2024 году

на территории Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области

| № | Содержание | Сроки реализации | Исполнители | Предполагаемый результат/вид документа | Индикаторы эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа структурного подразделения, ответственного за реализацию Проекта | Май 2024г. | Управление образования Администрации Краснобаковс кого муниципального округа | Приказ управления образования «О реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2024 году | Наличие приказа управления образования «О реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2024 году. |
| 2. | Составление единой рабочей сетки реализации Проекта | Июнь 2024г. | Управление образования Администрации Краснобаковског о муниципального округа - учреждение координатор | Сбор информации о планируемом количестве дворовых площадок, работающих в июле 2024г. на территории Краснобаковского округа. Сводная информация о работе дворовых площадок в июне-августе 2024г. | Обновление базы данных по работе дворовых площадок в июле-августе 2024 года |
| 3. | Утверждение структуры Проекта | Июнь 2024г. | Учреждение координатор | Приказ Управления образования «Об утверждении структуры областного проекта «Дворовая практика 2024» на территории Краснобаковского округа | Наличие приказа Управления образования «Об утверждении структуры областного проекта «Дворовая практика» на территории Краснобаковского округа |
| 4. | Утверждение программы подготовки студентов и старшеклассников для работы на дворовых площадках в рамках Проекта | Июнь 2024г. | Учреждение координатор | Приказ Управления образования «Об утверждение программы подготовки студентов и старшеклассников для работы на дворовых площадках в рамках областного проекта «Дворовая практика» на территории Краснобаковского округа | Наличие приказа Управления образования «Об утверждение программы подготовки студентов и старшеклассников для работы на дворовых площадках в рамках областного проекта «Дворовая практика» на территории Краснобаковского округа» |
| 5. | Разработка плана информационно го освещения (медиаплана) реализации | Июнь 2024г. | Учреждение- координатор, учреждения - кураторы | Составление муниципального плана | Наличие плана во всех учреждениях - кураторах Проекта |
| 6. | Реализация Проекта | Июль 2024г. | Учреждение- координатор, учреждения- кураторы | Мониторинг реализации Проекта | Работа дворовых площадок. Увеличение количества детей старше 12 лет, принимающих участие в работе дворовых площадок. Увеличение детей, состоящих на различных формах профилактического учета, участвующих в работе дворовых площадок. Реализация и участие в областных онлайн - акциях под #Дворовая практика 2024 |
| 7. | Изучение опыта работы | Июнь - август 2024г. | Управление образования Администрации Краснобако вского округа Нижегородской области | Приказ управления образования «Об изучении опыта работы по реализации Проекта» Составление графика проведения выездов с целью изучения опыта реализации Проекта | Осуществление инструктивно - методических выездов Проведение анализа работы по реализации Проекта по итогам выездов |
| 8. | Сбор отчетных документов по итогам реализации Проекта в электронном виде и на бумажном носителе | До 16 сентября 2024г. | Управление образования Администрации Краснобако вского муниципального округа Нижегородской области | Сбор отчетных документов по итогам реализации Проекта в 2024 году | Отчеты и папки - портфолио сданы всеми учреждениями – кураторами. Информационно - аналитическая справка о реализации Проекта в 2024 году. |
| 9. | Итоговое мероприятие по результатам реализации Проекта | До 1 декабря 2024 г. | Управление образования Администрации Краснобако вского округа Нижегородской области | Приказ «Об итогах реализации Проекта» Информационно- аналитические материалы | Трансляция лучших практик Представление результатов проведения различных форм обратной связи от участников Проекта (студенты, дети и молодежь - участники работы дворовых площадок, родительское и педагогическое сообщество) Определение перспективных задач по реализации Проекта в 2025 году |