**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИя И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКи**

**администрации Краснобаковского района**

**Нижегородской области**

**П Р И К А З**

|  |  |
| --- | --- |
| 16.11.2021 г. | № 335 |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Краснобаковского района в 2021 году»

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 31 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №190/1512, пунктом 22 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №189/1513, приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 28.08.2020 года № 316-01-63-1468/20 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2021 году» в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации на территории Краснобаковского района в 2020 – 2021 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Краснобаковского района в 2021 году».
2. Руководителям общеобразовательных организаций:

* руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования настоящим приказом;
* разработать и утвердить соответствующие школьные планы мероприятий («дорожные карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году» в срок до 27 ноября 2020 года.

1. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Гусеву М.Г., заведующего сектором общего и дополнительного образования.

И.о. начальника Управления образования

и молодежной политики С.И. Кулакова

С приказом ознакомлена, согласна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись дата

Приложение

к приказу

Управления образования и

молодежной политики

Администрации

Краснобаковского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Краснобаковского района» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | | Показатели, результаты | |
| **I. Анализ проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2020 году** | | | | | | |
| **1.** | **Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2020 году** | | | | | |
| 1.1. | Подведение итогов ЕГЭ в 2020 году:  - предварительные итоги экзаменационной кампании  - окончательные итоги экзаменационной кампании | август-сентябрь 2020 года  ноябрь 2020 года | Управление образования Краснобаковского района, | | 1. Средний балл по итогам ЕГЭ по учебным предметам.  2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ.  3. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ. | |
| 1.2. | Подведение итогов экзаменационной кампании 2020 года:  - районная педагогическая конференция;  -районное совещание с руководителями общеобразовательных организаций и заместителями директоров по УВР вопросы ГИА-9 и ГИА-11. | август 2020года  декабрь 2020 года | Управление образования Краснобаковского района | | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2020 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. | |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | | |
| 1. | Корректировка плана прохождения курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | август – ноябрь  2020 года | Информационно-диагностический центр | | Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года.  Учет использования результатов курсовой подготовки | |
| 3. | Адресная методическая поддержка педагогов ОО со стабильно низкими результатами | в соответствии с планом РМО | Информационно-диагностический центр | | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Краснобаковском районе  Улучшение результатов выпускников ОО, снижение доли ОО , показавших низкие результаты | |
| 4. | Методическое сопровождение педагогов по вопросам ГИА | в соответствии с планом РМО | Информационно-диагностический центр | | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах результатах ЕГЭ в Краснобаковском районе | |
| **III. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | | |
| **1.** | **Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами.** | | | | | |
| **1.1.** | Подготовка проекта Постановления Администрации Краснобаковского района  "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Краснобаковского района в 2021 году" | ноябрь – декабрь 2020 года | Управление образования Краснобаковского района | | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | |
| **1.2.** | **Издание приказов Управления образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА:** | | | | | |
| 1.2.1. | Об организации информационного обеспечения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2020 года | Управление образования Краснобаковского района | |  | |
| 1.2.2. | О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году | ноябрь 2020 года |
| 1.2.3. | Об организации охраны общественного  порядка и пропускного режима в ППЭ  участников государственной итоговой  аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Краснобаковского района | май 2021 года |  | |  | |
| **1.3.** | **Издание приказов Управления образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА-9:** | | | | | |
| 1.3.1 | О проведении государственной итоговой аттестации  по образовательным программам  основного общего образования | май 2021 года | Управление образования Краснобаковского района | |  | |
| 1.3.2 | О подготовке и проведении итогового собеседования по русскому языку  - февральский срок  - мартовский срок  - майский срок | январь 2021г.  февраль 2021 г.  апрель 2021 г. |  | | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2021 года | |
| **1.4.** | **Издание приказов Управление образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района по вопросам организации и проведения ГИА-11:** | | | | | |
| 1.4.1. | Об определении мест регистрации на прохождение ГИА-11 в форме ЕГЭ | ноябрь 2020 | Управление образования Краснобаковского района | |  | |
| 1.4.2 | О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11:  - декабрьский срок  - февральский срок  -майский срок | ноябрь 2020 года  январь 2021 года  апрель 2021 года | Управление образования Краснобаковского района | | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2021 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ | |
| 1.4.3. | Об организации подготовки специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11 | декабрь 2020 года -  февраль 2021 года |  | |  | |
| 1.4.4 | О проведении государственной итоговой аттестации  по образовательным программам  среднего общего образования | май 2021 года |  | |  | |
| **IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | |
| **1.** | **Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Краснобаковского района** | | | | | |
| **1.1.** | **Распределение средств областной субвенции и муниципального бюджета для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на:** | | | | | |
| 1.1.1 | оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий) | август-ноябрь  2021 года | Управление образования Краснобаковского района | | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2020 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ | |
| 1.1.2 | приобретение оборудования для КЕГЭ и сканирования экзаменационных материалов в аудитории ППЭ | до 1 февраля  2021 года |
| 1.1.3 | видеонаблюдение в ППЭ | до 1 февраля  2021 года |
| 1.1.4 | организацию питьевого режима | март 2021 года |
| 1.1.5 | канцелярские товары | март 2021 года |
| 1.1.6 | заключение и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | до 1 февраля  2021  года |
| **V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | |
| **1.** | **Организация и проведение обучения:** | | | | | |
| 1.1. | лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА:  - ответственных за ГИА в ОО  - членов ГЭК  -руководителей ППЭ,  -организаторов ППЭ,  -технических специалистов ППЭ  -лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку; | декабрь 2020 года –апрель 2021 года  январь 2021 | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2020 года | |
| 1.2. | - председателей и заместителей председателей предметных комиссий (по материалам ФИПИ):  -обучение оцениванию экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ, определяемыми Рособрнадзором  – обучающие мероприятия и семинары ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию работ ЕГЭ | В соответствии с планом-графиком ГБОУ ДПО НИРО  согласно графику ФГБНУ ФИПИ | Информационно-диагностический центр | | Отсутствие нарушений в работе ПК | |
| 1.3. | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | по расписанию курсовой подготовки НИРО | Информационно-диагностический центр ОО | | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, а также отчетов ОМС о результатах ГИА-9. ГИА-11 | |
| 1.4. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ | ноябрь 2020 года –апрель 2021 года | Управление образования Краснобаковского района, ОО | | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2021 года | |
| 1.5. | участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ | апрель-май 2021года | Управление образования Краснобаковского района, Информационно-диагностический центр ОО | | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2021 года | |
| 1.6. | общественных наблюдателей | ноябрь 2020года -апрель 2021 года | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | | Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2020 года | |
| **VI.Организационное сопровождение** | | | | | | |
| **1.** | **ГИА** | | | | | |
| **1.1.** | **Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА в 2021 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | | |
| 1.1.1. | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов по внесению информации в базы данных ГИА 2021 и обеспечению взаимодействия с РЦОИ | ноябрь 2020 | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2021 году | |
| 1.1.2 | Формирование состава школьных координаторов ГИА и школьных операторов по внесению информации в базы данных ГИА 2021 и обеспечению взаимодействия с муниципальными координаторами и опреаторами | ноябрь 2020 | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр  Образовательные организации | |
| **1.2.** | **Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА в 2021 году** | | | | | |
| 1.2.1 | Реализация мероприятий, предусмотренных Постановлением Администрации Краснобаковского района Нижегородской области  "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Краснобаковского района в 2021 году" | весь период экзаменационной кампании 2021 года | Управление образования Краснобаковского района, Информационно-диагностический центр  ОО | | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2021 года | |
| 1.2.2 | Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Краснобаковского района | январь – июнь 2021 года по мере необходимости | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | |
| 1.2.3 | Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку со службами и организациями:  - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Краснобаковская центральная районная больница»  - средства массовой информации Краснобаковского района  - ГУФСИН по Нижегородской области  - МО МВД России «Краснобаковский» Нижегородской области  - УСС по Нижегородской области  - ОАО "Ростелеком"  - жилищно-коммунальное хозяйство и  топливно-энергетический комплекс Краснобаковского района  - ОАО "Калуга – Астрал" | за две недели до проведения соответствующего периода ГИА | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | |
| 1.2.4 | Изучение информационно-инструктивного письма министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области "Об организации межведомственного взаимодействия в рамках проведения ГИА-11 в 2021 году" | февраль 2021 года | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | |
| 1.2.5 | Взаимодействие с УСС по Нижегородской области по вопросу хранения, комплектования экзаменационных материалов и доставки экзаменационных материалов в ППЭ (для проведения ГИА-11) | ноябрь 2020 года – сентябрь 2021 года | Управление образования Краснобаковского района | |
| 1.2.6 | Организация взаимодействия с ЗАО «Калуга Астрал» по вопросам информационной безопасности и обеспечения ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи(для проведения ГИА-11) | весь период проведения экзаменационной кампании 2021года | Управление образования Краснобаковского района, Образовательные организации | |
| 1.2.7 | Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с территориальным отделом МВД России по Краснобаковскому району) | за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2021 года | Управление образования Краснобаковского района, Образовательные организации | |
| **1.3.** | **Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА** | | | | | |
| 1.3.1 | Изучение информационно-инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Нижегородской области" с целью привлечения:  - родительской общественности – в Краснобаковском районе;  - студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования;  - представителей политических партий и общественных организаций – в региональные отделения данных организаций. | январь-февраль  2021 года | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2021 года | |
| 1.3.2 | Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | январь-апрель  2021 года | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | |
| 1.3.3 | Подготовка пакета документов для оформления удостоверений общественных наблюдателей для аккредитации и получение удостоверений общественных наблюдателей | в период экзаменационной кампании 2021 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА | Управление образования Краснобаковского района, Информационно-диагностический центр,  Образовательные организации | |
| **1.4.** | **Обеспечение организационной подготовки и качественного проведения ГИА** | | | | | |
| 1.4.1 | Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА, в региональных, районных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах | в период подготовки к ГИА в соответствии с планом Рособрнадзора | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | |  | |
| 1.4.2 | Совещание с руководителями ОО и ответственными за ГИА в ОО по вопросам:  - об итогах проведения экзаменационной кампании 2020 года и задачах по подготовке ГИА в 2021 году  - о готовности системы образования Краснобаковского района к экзаменационной кампании 2020 года | декабрь 2020 года  март 2021 года | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | |  | |
| 1.4.3 | Рабочие совещания (консультации) с образовательными организациями. в которых по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА | Январь-март (при необходимости) | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр  Образовательные организации | |  | |
| 1.4.4 | Участие тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий проведения ГИА | ГИА-11 в соответствии с графиком Рособрнадзора  ГИА-9 – в соответствии с графиком  МОН и МП НО | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр  Образовательные организации | |  | |
| 1.4.5 | Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2021 года | Управление образования Краснобаковского района  Образовательные организации | |  | |
| 1.4.6 | Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «100 баллов для Победы» | март-апрель 2021 | Управление образования Краснобаковского района  Образовательные организации | |  | |
| 1.4.7 | Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» (при проведении) | апрель 2021 | Управление образования Краснобаковского района  Образовательные организации | |  | |
| 1.4.8 | Проведение ГИА, в том числе:  - проведение экзаменов в ППЭ;  - участие в работе предметных комиссий | в соответствии с единым расписанием , утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр  Образовательные организации | |  | |
| **1.5.** | **Техническое дооснащение (при необходимости)** | | | | | |
| 1.5.1 | ППЭ  - технологии сканирования в аудиториях ППЭ;  - наличие резервного канала связи в ППЭ со скоростью не менее 512 кБит/с для передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»;  - проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме | ноябрь 2020  -апрель 2021 | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр  Образовательные организации | | Результаты самодиагностики уровня организации ГИА в 2020 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ | |
| **1.6.** | **Планирование работы Управления образования и взаимодействие с РЦОИ** | | | | | |
| 1.6.1 | Мониторинг полноты, достоверности и актуальность сведений внесенных в РИС/ФИС | ноябрь 2020  -март 2021 | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр  Образовательные организации | | Анализ организации и проведения ГИА в 2020 году.  Отсутствие нарушений сроков внесения сведений РИС и ФИС | |
| 1.6.2 | Получение протоколов ГЭК о результатах ГИА по каждому предмету и организация оповещения об утвержденных результатах:  - выпускников текущего года - ОО  - выпускников прошлых лет- в Управлении образования | В течение одного рабочего дня , следующего за днем получения результатов | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр  Образовательные организации | |
| 1.6.3 | Прием и рассмотрение апелляций:  - по процедуре прохождения ГИА  - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ, ОГЭ | прием- в день проведения экзаменов ГИА-11 в ППЭ  рассмотрение- в течение 2-х рабочих дней, следующих за днем поступления  прием - в течение 2-х рабочих дней, следующих за днем официального объявления результатов соответствующего экзамена | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр  Образовательные организации | |
| **1.7.** | **Определение и направление в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области кандидатур:** | | | | | |
| 1.7. | Членов предметных комиссий для согласования | В соответствии с запросом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр  Образовательные организации | | Анализ организации и проведения ГИА в 2020 году | |
| **1.8.** | **Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями** | | | | | |
| 1.8.1 | Изучение и использование в работе информационно-инструктивного письма МОНО "Об организации работы с лицами с ОВЗ и создании условий для прохождения ими ГИА-11" | ноябрь-декабрь 2019 года | Управление образования Краснобаковского района | | Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2021 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав). | |
| 1.8.2 | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения:  - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой;  - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи;  - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов. | сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2020 года | Управление образования Краснобаковского района, ППЭ, ОО | |
| **1.9.** | **Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА** | | | | | |
| 1.9.1 | Обеспечение взаимодействия РЦОИ и муниципальных операторов РИС посредством обмена информации в закрытой системе VipNet | весь период проведения экзаменационной кампании 2020 года | Управление образования Краснобаковского района | | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. | |
| 1.9.2 | Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами. | соответствующий период (срок) проведения ГИА | Управление образования Краснобаковского района | |
| 1.9.3 | Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи | ноябрь-декабрь  2020 года | Управление образования Краснобаковского района | |
| **2.** | **ГИА-9** | | | | | |
| **2.1.** | **Сбор сведений о планируем количестве участников ГИА-9 в 2021 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9** | | | | | |
| 2.1.1 | Назначение муниципального координатора ГИА-9 и муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА-9 2019 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой;  Назначение школьного координатора ГИА-9 | ноябрь 2020 года | | Управление образования Краснобаковского района,  ОО | | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2021году |
| 2.1.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2021 году из числа выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; | ноябрь 2020 года | | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | |
| 2.1.3 | Предложение в МОНО по персональному составу председателей, заместителей председателей и членов предметных и конфликтной комиссий Нижегородской области | ноябрь  2020 года | | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | |
| 2.1.4 | Формирование на утверждение в МОНО перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2021 году | январь 2021 года | | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | |
| 2.1.5 | Формирование и утверждение списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:  - членов ГЭК;  - членов предметных комиссий;  - членов конфликтной комиссии;  - уполномоченных членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ;  - членов территориальных подкомиссий. | декабрь 2020 года  февраль 2021 года  май 2020 года | | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | |
| **2.2.** | **Формирование и внесение в сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-9** | | | | | |
| 2.2.1 | База данных ОО | ноябрь-декабрь  2020 года | | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2021 году |
| 2.2.2 | База данных ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ-9, в том числе резервных и ППЭ на дому |
| 2.2.3 | База данных аудиторного фонда ППЭ |
| **2.3.** | **Формирование и внесение в сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых ГИА-9** | | | | | |
| 2.3.1 | База данных ответственных за организацию и проведение ГИА-9 | сентябрь-ноябрь 2020 года | | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2021 году |
| 2.3.2 | База данных операторов муниципальной части РИС | ноябрь 2020 года | |
| 2.3.3 | База данных членов ГЭК |
| 2.3.4 | База данных руководителей ППЭ |
| 2.3.5 | База данных организаторов ППЭ | Декабрь 2020 года-  Февраль 2021 года в соответствии с периодом проведения ГИА | |
| 2.3.6 | База данных технических специалистов ППЭ |
| 2.3.7 | База данных членов предметных комиссий |
| **2.4.** | **Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2021году** | | | | | |
| 2.4.1. | Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ | январь 2021 года | | Управление образования Краснобаковского района, Информационно-диагностический центр  ОО | | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2021 года |
| 2.4.2. | Проведение ИС РЯ  основной срок  дополнительный срок | 10 февраля 2021 года  10 марта 2021 года  17 мая 2021 года | | Управление образования Краснобаковского района, Информационно-диагностический центр  ОО | | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2021 года |
| **2.5.** | **Организация и проведение ГИА-9 в 2021 году** | | | | | |
| 2.5.1 | Получение пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9 | в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2021 года |
| 2.5.2 | Обработка и проверка экзаменационных работ участников ГИА-9 | в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации | | Управление образования Краснобаковского района,  Информационно-диагностический центр | |
| 2.5.3 | Прием апелляций от участников  ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | В течении 2-х дней после объявления результатов | | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | |
| 2.5.4 | Предварительный анализ результатов | июнь-июль  2021 года | | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | |  |
| 2.5.5 | Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки | сентябрь 2020 года | | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | |  |
| **3.** | **ГИА-11** | | | | | |
| **3.1.** | **Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2021 году.**  **Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:** | | | | | |
| 3.1.1 | обучающихся 11(12) классов ОО | до 1 декабря 2020 года  в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | Управление образования Краснобаковского района, ОО | | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2021 году | |
| 3.1.2 | обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) |
| 3.1.3 | выпускников прошлых лет |
| 3.1.4 | обучающихся в УИН |
| 3.1.5 | лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов |
| 3.1.6 | лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства |
| **3.2.** | **Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:** | | | | | |
| 3.2.1 | база данных ОО | ноябрь  2020 года  в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | Управление образования Краснобаковского района, ОО | | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2021 году | |
| 3.2.2 | база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому |
| 3.2.3 | база данных аудиторного фонда ППЭ |
| **3.3.** | **Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:** | | | | | |
| 3.3.1. | База данных ответственных за организацию ГИА-11 в муниципалитете, в образовательных организациях | сентябрь-октябрь 2020 года | Управление образования Краснобаковского района, ОО | | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2021 году | |
| 3.3.2. | База данных об операторе муниципальной части РИС, школьных операторов РИС |
| 3.3.3. | База данных членов ГЭК | ноябрь  2020 года |
| 3.3.4. | База данных руководителей ППЭ |
| 3.3.5. | База данных организаторов ППЭ | декабрь 2020 года – февраль 2021 года  в соответствии с периодом проведения ГИА-11 |
| 3.3.6. | База данных технических специалистов ППЭ |
| 3.3.7. | База данных членов ПК (экспертов) |
| 3.3.8. | База данных членов КК |
| **3.4.** | **Запись/перезапись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» – токенах членов ГЭК для организации:**  **\*ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный),**  **\*печати КИМ в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в том числе:** | | | | | |
| 3.4.1. | Формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача токенов с ключами шифрования | ноябрь  2020 года | Управление образования Краснобаковского района, ОО | | Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати КИМ в ППЭ, сканирование в ППЭ в 2021 году | |
| 3.4.2. | Предоставление в РЦОИ для перезаписи ключей шифрования на имеющихся токенах | октябрь-декабрь  2020 года |
| **3.5** | **Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11** | | | | | |
| 3.5.1. | Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО | ноябрь 2020 года | Управление образования Краснобаковского района, ОО | | Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2020году | |
| 3.5.2. | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) | ноябрь 2020 года |
| 3.5.3. | Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) | январь, апрель, май 2021 года  за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки |
| 3.5.4. | Проведение ИС(И):  - основной срок  - дополнительные сроки | декабрь 2020 года  февраль 2021 года  май 2021 года |
| 3.5.5. | Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И) | январь, март, июнь 2021 года |
| **3.6.** | **Планирование работы Управления образования и молодежной политики и его взаимодействия с РЦОИ** | | | | | |
| 3.6.1. | Подготовка и направление в ФЦТ:  - сведений о выпускниках текущего года  - сведений о количестве участников ГИА по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору  досрочный и основной периоды ГИА  дополнительный период ГИА  - отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | ноябрь  2020 года  до 5 февраля 2021года  до 20 августа 2021 года  в течение двух дней со дня получения сведений | Управление образования Краснобаковского района, ОО | | Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2020 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС. | |
| 3.6.2. | Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ:  - в досрочный период  - в основной период  - в дополнительный сентябрьский период | в соответствии с графиком ФЦТ | Управление образования Краснобаковского района | |
| 3.6.3. | Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ:  - в досрочный период  - в основной период  - в дополнительный сентябрьский период | в соответствии с графиком ФЦТ | Управление образования Краснобаковского района | |
| 3.6.4. | Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов | не позднее, чем за 2 дня до экзамена | Управление образования Краснобаковского района | |
| 3.6.5. | Предоставление в РЦОИ заявки на обеспечение Краснобаковского района экзаменационными материалами:  - досрочный период  - основной период  - дополнительные сентябрьские сроки | в соответствии с запросом РЦОИ | Управление образования Краснобаковского района | |
| 3.6.6. | Получение экзаменационных материалов | в соответствии с графиком | Управление образования Краснобаковского района | |
| 3.6.7. | Прием и рассмотрение апелляций:  - по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11 | в течение 2-х рабочих дней с момента подачи | Управление образования Краснобаковского района, ОО | |
| 3.6.8. | Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ:  - в досрочный период  - в основной период  - в дополнительный сентябрьский период | до 15 марта 2021 года  до 12 мая 2021 года  до 22 августа 2021 года | Управление образования Краснобаковского района, ОО | |
| **3.7** | **Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, местах работы предметных комиссий и конфликтной комиссии** | | | | | |
| 3.7.1. | Взаимодействие с ПАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2020 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2021года | Управление образования Краснобаковского района, ППЭ | | Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2019 году. | |
| 3.7.2. | Изучение и использование в работе информационно-инструктивного письма МОНО "Об обеспечении видеонаблюдения ЕГЭ в 2021 году" в части:  - проработки вопроса об оптимизации количества ППЭ с онлайн видеонаблюдением;  - о сохранении и обеспечении рабочего состояния имеющихся ПАК;  - о заключении договоров с ПАО "Ростелеком" на услуги по обеспечению онлайн трансляции ЕГЭ;  - об обеспечении онлайн видеонаблюдения в ППЭ без онлайн трансляции, в аудиториях для лиц с ОВ;  - об обеспечении оффлайн видеонаблюдения в ППЭ без онлайн трансляции обучающихся УИС, в ППЭ на дому и резервных ППЭ. | ноябрь 2020 года | Управление образования Краснобаковского района | | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ | |
| 3.7.3. | Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ | по графику Рособрнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ | Управление образования Краснобаковского района, ППЭ | |
| 3.7.4. | Проверка готовности ППЭ, в том числе:  - ППЭ для проведения ЕГЭ,  - ППЭ для проведения ГВЭ-11,  - ППЭ для обучающихся УИС,  - ППЭ на дому,  - резервных ППЭ. | за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11 | Управление образования Краснобаковского района, ППЭ | |
| 3.7.5. | Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством:  - мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру;  - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением. | весь период проведения экзаменационной кампании 2021 года | Управление образования Краснобаковского района, ППЭ | |
| **VII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | | | |
| **1.** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА – 2021 на официальном сайте Управления образования Краснобаковского района** | | | | | |
| 1.1. | Размещение информации на официальном сайте Управления образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района Нижегородской области по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2021года | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. | |
| 1.2. | Изучение и использование в работе информационно-инструктивных писем МОНО по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2021 года | ноябрь 2020 года | Управление образования Краснобаковского района, Информационно-диагностический центр  ОО | |
| 1.3. | Размещение информации на сайтах ОО по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2021 года | Образовательные организации | |
| **2.** | **Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА** | | | | | |
| 2.1. | Телефонные "горячие линии", в том числе:   * по вопросам ГИА-9   - по вопросам ГИА-11  - по вопросам нарушений законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА  - по вопросам приема в образовательные организации высшего образования  - по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ | в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области "Об организации информационного обеспечения ГИА" | Управление образования Краснобаковского района, Информационно-диагностический центр  ОО | | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. | |
| 2.2. | "Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА | в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области "Об организации информационного обеспечения ГИА" | Управление образования Краснобаковского района, Информационно-диагностический центр  ОО | |
| 2.3. | Изучение и использование в работе информационно-инструктивного письма МОНО об организации работы "горячих линий" по вопросам ГИА на территории муниципалитета, в том числе в ОО | ноябрь 2020 года | Управление образования Краснобаковского района, Информационно-диагностический центр  ОО | |
| **3.** | **Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:** | | | | | |
| 3.1. | по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2021 году | в течение двух недель до начала мероприятия | Управление образования Краснобаковского района, Информационно-диагностический центр  ОО | | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. | |
| 3.2. | о результатах проведения ГИА, в том числе:  - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА,  - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА  - окончательные итоги проведения ГИА | в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года  в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА  октябрь 2021 года | Управление образования Краснобаковского района, Информационно-диагностический центр  ОО | |
| **4.** | **Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:** | | | | | |
| 4.1. | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2021 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2021 года | Управление образования Краснобаковского района, Информационно-диагностический центр  ОО | | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. | |
| 4.2. | Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА |
| 4.3. | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка) |
| 4.4. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний |
| **5.** | **Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | | |
| 5.1. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2021 года | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. | |
| 5.2. | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2021года | Управление образования Краснобаковского района, Информационно-диагностический центр  ОО | |
| **VIII.Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | | | | |
| **1.** | **Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:** | | | | | |
| 1.1. | плановых выездных проверок в ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2021 года | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2021года | |
| **2.** | **Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:** | | | | | |
| 2.1. | в рамках плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части:  \*обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам;  \* направления сотрудников для работы в качестве членов ГЭК, руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий, технических специалистов и ассистентов. | весь период проведения экзаменационной кампании 2021 года | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2021 года | |
| 2.2. | при формировании и ведении РИС | весь период проведения экзаменационной кампании 2020 года | Управление образования Краснобаковского района Информационно-диагностический центр | |
| **IX.Анализ проведения государственной итоговой аттестации (далее ЕГЭ) в 2021 году** | | | | | | |
| **1.** | **Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2021 году** | | | | | |
| 1.1. | Подведение итогов ЕГЭ в 2021 году:  - предварительные итоги  - окончательные итоги | август-сентябрь  2021 года  ноябрь 2021 года | Управление образования Краснобаковского района | | 1.Средний балл по итогам ЕГЭ по учебным предметам  2.Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ  3.Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат | |
| 1.2. | Подведение итогов экзаменационной кампании 2021 года:  - районная педагогическая конференция;  -районное совещание с руководителями общеобразовательных организаций и заместителями директоров по УВР вопросы ГИА-9 и ГИА-11. | август 2021года  ноябрь-декабрь  2021 года | Управление образования Краснобаковского района | | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2021 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. | |

\_\_\_\_\_\_\_\_